## Фактор 4.2
Информация о технологических присоединениях
№ | Филиал/ВЗО/Общество под управлением | Наименование заявителя | Наименование энергопринимающих устройств | Дата регистрации комплектной заявки на ТП | Дата уведомления заявителя о готовности оферты договора (ЦОЮ | Номер договора | Дата заключения договора ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной) | Заявляемый уровень напряжения | Стоимость присоединения по заключенному договору ТП | Мероприятия и объемы со стороны сетевой организации, необходимые для выполнения ТП (укрупнено) | Дата исполнения обязательств по договору ТП в соответствии с договором ТП | способ исполнения мероприятий по договору ТП | Дата выполнения технических условий (направление/ поступление уведомления) |  | Уведомление в адрес заявителя о выполнении работ со стороны сетевой организации | Дата уведомления заявителя о готовности Акта ТП | Дата подписания Акта ТП (дата фактического исполнения договора) | Срок исполнения обязательств со стороны сетевой организации (договор-уведомление) | Длительность исполнения обязательств со стороны Заявителя (договор-уведомление) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (заявка-акт) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (договор-акт) | Количество дней просрочки обязательств по договору ТП | Текущий статус исполнения договора (примечания)
[14 empty] | со стороны сетевой организации | со стороны заявителя
_ | _ | _ | _ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | _ | дд.мм.гггг | кВт | кВ | тыс. руб. без НДС | Укрупнено | Укрупнено | Подряд /хоз. способ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дни | дни | дни | дни | дни
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 |  | Подопригорина Лидия Александровна | жилой дом | 2019-11-20 | 2019-12-16 | 181 | 2019-12-16 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-01-07 | хоз.способ. | 2020-01-09 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0 | 22 | 50 | 24 |  | исп
2 |  | ИП Жадько Людмила Павловна | Нежилое помещение | 2019-09-26 | 2019-10-21 | 124 | 2019-10-21 | 16 | 0.38 | 4.912 | монтаж | 2020-01-14 | хоз.способ. | 2020-01-15 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | 85 | 112 | 87 |  | исп
3 |  | Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области | Нежилое помещение | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 179 | 2019-12-11 | 9.32 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-01-14 | хоз.способ. | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | 34 | 43 | 36 |  | исп
4 |  | Чепайкин Михаил Геннадьевич | Нежилое помещение | 2019-08-13 | 2019-09-02 | 112 | 2019-10-16 | 8 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-01-10 | хоз.способ. | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 44 | 86 | 153 | 89 |  | исп
5 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | коммутатор | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 122 | 2019-10-11 | 0,01914 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-01-27 | хоз.способ. | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 1 | 108 | 118 | 108 |  | исп
6 |  | МБОУ Павловская СОШ №3 | Нежилое помещение | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 184 | 2019-12-23 | 5 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-01-24 | хоз.способ. | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 32 | 63 | 35 |  | исп
7 |  | ИП Дущенко Александр Яковлевич | Нежилое помещение | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 187 | 2019-12-23 | 5 | 0.23 | 1.535 | монтаж | 2020-01-20 | хоз.способ. | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 0 | 28 | 35 | 31 |  | исп
8 |  | Администрация городского поселения - город Павловск | Нежилое помещение | 2019-07-30 | 2019-08-15 | 109 | 2019-09-20 | 5 | 0.23 | 1.535 | монтаж | 2020-01-28 | хоз.способ. | 2020-01-28 |  | 2020-02-03 | 03.02..2020 | 2020-02-03 | 36 | 130 | 188 | 136 |  | исп
9 |  | Грицюк Дмитрий Игоревич | Стройплощадка жилого дома | 2020-01-20 | 2020-01-24 | 8 | 2020-01-24 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-02-05 | хоз.способ. | 2020-02-06 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 0 | 12 | 18 | 14 |  | исп
10 |  | Тищенко Сергей Васильевич | Жилого помещения | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 188 | 2019-12-24 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-02-07 | хоз.способ. | 2020-02-07 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 0 | 45 | 53 | 49 |  | исп
11 |  | Арутюнян Нелли Мартиновна | Жилой дом | 2018-11-23 | 2018-11-30 | 58 | 2018-11-30 | 15 | 0.38 | 0.466 | монтаж | 2020-02-10 | хоз.способ. | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0 | 437 | 446 | 439 |  | исп
12 |  | ООО «ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ» | Нежилое помещение | 2018-08-30 | 2018-09-15 | 41 | 2018-09-20 | 150 | 10 | 37.753 | монтаж | 2020-02-17 | хоз.способ. | 2020-02-19 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 5 | 515 | 539 | 518 |  | исп
13 |  | Крапивкин Александр Евгеньевич | Нежилое помещение | 2019-09-05 | 2019-10-05 | 126 | 2019-10-22 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-02-28 | хоз.способ. | 2020-03-01 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 17 | 129 | 179 | 132 |  | исп
14 |  | Ефимьев Юрий Николаевич | Жилой дом | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 13 | 2020-02-06 | 8 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-02-28 | хоз.способ. | 2020-03-01 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0 | 22 | 25 | 25 |  | исп
15 |  | Бурейко Наталья Дмитриевна | Жилой дом | 2020-01-14 | 2020-01-30 | 4 | 2020-02-10 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-02-29 | хоз.способ. | 2020-03-01 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 11 | 19 | 48 | 21 |  | исп
16 |  | Гречишникова Валентина Андреевна | Жилой дом | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 7 | 2020-02-10 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-02-29 | хоз.способ. | 2020-03-01 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 11 | 19 | 47 | 21 |  | исп
17 |  | Романчук Андрей Витальевич | Жилой дом | 2020-01-27 | 2020-02-11 | 12 | 2020-02-11 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-03-09 | хоз.способ. | 2020-03-10 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 0 | 27 | 43 | 28 |  | исп
18 |  | Корнев Дмитрий Николаевич | Нежилое помещение | 2020-01-31 | 2020-02-14 | 15 | 2020-02-17 | 7 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-03-10 | хоз.способ. | 2020-03-10 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 3 | 22 | 39 | 22 |  | исп
19 |  | УФССП России по Воронежской области | Нежилое помещение | 2020-02-06 | 2020-02-19 | 14 | 2020-02-21 | 10 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-03-11 | хоз.способ. | 2020-03-10 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2 | 19 | 33 | 18 |  | исп
20 |  | ИП Пелишенко Игорь Игоревич | Нежилое помещение | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 13/1 | 2020-02-10 | 15 | 0.38 | 5.587 | монтаж | 2020-03-12 | хоз.способ. | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0 | 31 | 46 | 32 |  | исп
21 |  | ООО «Павловскремстрой» | Двух квартирный жилой дом | 2019-03-28 | 2019-04-25 | 47 | 2019-05-22 | 10 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-03-09 | хоз.способ. | 2020-03-10 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 27 | 292 | 349 | 294 |  | исп
22 |  | ООО «Павловскремстрой» | Двух квартирный жилой дом | 2019-03-28 | 2019-04-25 | 49 | 2019-05-22 | 10 | 0.38 | 2.558 | монтаж | 2020-03-09 | хоз.способ. | 2020-03-10 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 27 | 292 | 349 | 294 |  | исп
23 |  | Филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» | Нежилое помещение ( РТС «Павловск») | 2019-03-21 | 2019-04-08 | 18 | 2019-05-08 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-03-05 | хоз.способ. | 2020-03-06 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 30 | 302 | 354 | 306 |  | исп
24 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | Стройплощадка жилого дома | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 20 | 2020-03-13 | 5 | 0.23 | 1.862 | монтаж | 2020-03-19 | хоз.способ. | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | 6 | 15 | 7 |  | исп
25 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | Стройплощадка жилого дома | 2020-03-19 | 2020-03-13 | 25 | 2020-03-24 | 5 | 0.23 | 1.862 | монтаж | 2020-03-25 | хоз.способ. | 2020-03-25 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 11 | 1 | 8 | 3 |  | исп
26 |  | Коструб Светлана Евгеньевна | Стройплощадка жилого дома | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 193 | 2020-01-23 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-03-28 | хоз.способ. | 2020-03-02 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 24 | 65 | 78 | 40 |  | исп
27 |  | ООО "Придонье" | Нежилое помещение | 2019-12-20 | 2019-12-28 | 195 | 2019-12-28 | 60 | 0.38 | 14.277 | монтаж | 2020-03-27 | хоз.способ. | 2020-03-27 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0 | 90 | 98 | 90 |  | исп
28 |  | Соколов Александр Сергеевич | Строящийся жилой дом | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 31 | 2020-04-03 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-04-03 | хоз.способ. | 2020-04-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | исп
29 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 34 | 2020-04-27 | 0.0482 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
30 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 35 | 2020-04-27 | 0.058 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
31 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 36 | 2020-04-27 | 0.021 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
32 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 37 | 2020-04-27 | 0.016 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
33 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 38 | 2020-04-27 | 0.0762 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
34 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 39 | 2020-04-27 | 0.048 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
35 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 40 | 2020-04-27 | 0.03 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
36 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 41 | 2020-04-27 | 0.079 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
37 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 42 | 2020-04-27 | 0.008 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
38 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 43 | 2020-04-27 | 0.045 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
39 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 44 | 2020-04-27 | 0.0137 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
40 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 45 | 2020-04-27 | 0.65 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
41 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 46 | 2020-04-27 | 0.0558 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
42 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 47 | 2020-04-27 | 0.075 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
43 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 48 | 2020-04-27 | 0.0272 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
44 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 49 | 2020-04-27 | 0.0686 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
45 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 50 | 2020-04-27 | 0.0141 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
46 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 51 | 2020-04-27 | 0.081 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
47 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 52 | 2020-04-27 | 0.0276 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
48 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 53 | 2020-04-27 | 0.015 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
49 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 54 | 2020-04-27 | 0.03 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
50 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 55 | 2020-04-27 | 0.03 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
51 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 56 | 2020-04-27 | 0.012 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
52 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 57 | 2020-04-27 | 0.0346 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
53 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 58 | 2020-04-27 | 0.0562 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
54 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 59 | 2020-04-27 | 0.0766 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
55 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 60 | 2020-04-27 | 0.0566 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
56 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 61 | 2020-04-27 | 0.049 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
57 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 62 | 2020-04-27 | 0.0276 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
58 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 63 | 2020-04-27 | 0.0139 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
59 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 64 | 2020-04-27 | 0.0276 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
60 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 65 | 2020-04-27 | 0.022 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
61 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 66 | 2020-04-27 | 0.0272 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
62 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 67 | 2020-04-27 | 0.0272 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
63 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 68 | 2020-04-27 | 0.0346 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
64 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 69 | 2020-04-27 | 0.6974 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
65 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 70 | 2020-04-27 | 0.045 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
66 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 71 | 2020-04-27 | 0.026 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
67 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 72 | 2020-04-27 | 0.021 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
68 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 73 | 2020-04-27 | 0.0271 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
69 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 74 | 2020-04-27 | 0.0135 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
70 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 75 | 2020-04-27 | 0.0584 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
71 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 76 | 2020-04-27 | 0.0366 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
72 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 77 | 2020-04-27 | 0.0135 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
73 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 78 | 2020-04-27 | 0.0421 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
74 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 79 | 2020-04-27 | 0.064 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
75 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 80 | 2020-04-27 | 0.0615 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
76 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 81 | 2020-04-27 | 0.0537 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
77 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 82 | 2020-04-27 | 0.021 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
78 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 83 | 2020-04-27 | 0.0346 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
79 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 84 | 2020-04-27 | 0.008 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
80 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 85 | 2020-04-27 | 0.0136 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
81 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 86 | 2020-04-27 | 0.0345 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
82 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 87 | 2020-04-27 | 0.0144 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
83 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 88 | 2020-04-27 | 0.0272 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
84 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 89 | 2020-04-27 | 0.015 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
85 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 90 | 2020-04-27 | 0.0272 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
86 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 91 | 2020-04-27 | 0.015 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
87 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 92 | 2020-04-27 | 0.021 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
88 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 93 | 2020-04-27 | 0.0696 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
89 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 94 | 2020-04-27 | 0.0706 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
90 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 95 | 2020-04-27 | 0.0365 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
91 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 96 | 2020-04-27 | 0.0271 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
92 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 97 | 2020-04-27 | 0.0272 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
93 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 98 | 2020-04-27 | 0.0386 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
94 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 99 | 2020-04-27 | 0.042 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
95 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100 | 2020-04-27 | 0.0136 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
96 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 101 | 2020-04-27 | 0.0136 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
97 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 102 | 2020-04-27 | 0.014 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
98 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 103 | 2020-04-27 | 0.0272 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
99 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 104 | 2020-04-27 | 0.042 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
100 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 105 | 2020-04-27 | 0.0632 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
101 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 106 | 2020-04-27 | 0.03 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
102 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 107 | 2020-04-27 | 0.0352 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
103 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 108 | 2020-04-27 | 0.0746 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
104 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 109 | 2020-04-27 | 0.0766 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
105 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 110 | 2020-04-27 | 0.0481 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
106 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 111 | 2020-04-27 | 0.014 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
107 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 112 | 2020-04-27 | 0.031 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
108 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 113 | 2020-04-27 | 0.019 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
109 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 114 | 2020-04-27 | 0.019 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
110 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 115 | 2020-04-27 | 0.023 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
111 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 116 | 2020-04-27 | 0.0135 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
112 |  | АО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | коммутаторы | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 117 | 2020-04-27 | 0.027 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-04-27 | хоз.способ. | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 13 | 0 | 14 | 1 |  | исп
113 |  | Глотов Александр Николаевич | Нежилое помещение | 2020-04-22 | 2020-04-28 | 119 | 2020-04-29 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-05-12 | хоз.способ. | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 13 | 21 | 14 |  | исп
114 |  | Шаповалов Александр Сергеевич | Жилой дом | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 21 | 2020-04-17 | 10 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-05-12 | хоз.способ. | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 15 | 25 | 61 | 25 |  | исп
115 |  | Голотина Ольга Михайлова | Жилой дом | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 120 | 2020-04-30 | 4 | 0.23 | 1.489 | монтаж | 2020-05-20 | хоз.способ. | 2020-05-23 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0 | 20 | 26 | 25 |  | исп
116 |  | Хрипунков Василий Васильевич | Жилой дом | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 134 | 2020-06-25 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-06-26 | хоз.способ. | 2020-06-28 |  | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 1 | 1 | 6 | 4 |  | исп
117 |  | Александрова Анна Дмитриевна | Жилой дом | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 126 | 2020-06-05 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-06-05 | хоз.способ. | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 0 | 8 | 0 |  | исп
118 |  | Плужников Евгений Михайлович | Жилой дом | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 23 | 2020-03-19 | 7 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-05-18 | хоз.способ. | 2020-05-18 |  | 2020-05-16 | 2020-06-07 | 2020-06-09 | 2 | 60 | 85 | 82 |  | исп
119 |  | Калашников Сергей Николаевич | киоск | 2020-06-19 | 2020-06-21 | 132 | 2020-06-22 | 7 | 0.23 | 1.862 | монтаж | 2020-06-22 | хоз.способ. | 2020-06-23 |  | 23.06.202 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 1 | 0 | 4 | 1 |  | исп
120 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | Жилой дом | 2020-06-18 | 2020-06-20 | 131 | 2020-06-22 | 3 | 0.23 | 1.489 | монтаж | 2020-06-22 | хоз.способ. | 2020-06-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | исп
121 |  | Сычев Дмитрий Юрьевич | Жилой дом | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 125 | 2020-05-27 | 7 | 0.23 | 1.286 | монтаж | 2020-06-21 | хоз.способ. | 2020-06-21 |  | 2020-06-26 | 2020-07-04 | 2020-07-06 | 2 | 25 | 48 | 40 |  | исп
122 |  | Стрельцов Дмитрий Александрович | Жилой дом | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 135 | 2020-06-26 | 11 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-07-06 | хоз.способ. | 2020-06-05 |  | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2 | 10 | 13 | 10 |  | исп
123 |  | ООО "Термо Кинг Воронеж" | Строящеяся нежилое здание | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 9 | 2020-01-23 | 200 | 10 | 74.496 | монтаж | 2020-08-05 | хоз.способ. | 2020-08-07 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 3 | 195 | 213 | 200 |  | исп
124 |  | Белоусова Ольга Викторовна | Строящийся жилой дом | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 143 | 2020-07-24 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-08-14 | хоз.способ. | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0 | 21 | 26 | 24 |  | исп
125 |  | Олейников Михаил Валентинович | Стоянка теплохода | 2020-07-21 | 2020-07-30 | 147 | 2020-07-30 | 7 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-08-06 | хоз.способ. | 2020-08-07 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 0 | 7 | 23 | 14 |  | исп
126 |  | ИП Щеголева Любовь Алексеевна | Строящееся нежилое здание | 2020-02-06 | 2020-02-22 | 19 | 2020-03-17 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-08-10 | хоз.способ. | 2020-08-10 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 24 | 146 | 188 | 148 |  | исп
127 |  | Боева Ольга Викторовна | Жилой дом | 2020-06-22 | 2020-07-09 | 136 | 2020-07-15 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-08-17 | хоз.способ. | 2020-08-17 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 6 | 33 | 57 | 34 |  | исп
128 |  | Саранцев Алексей Викторович | Строящийся жилой дом | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 170 | 2020-08-20 | 7 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-08-20 | хоз.способ. | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 3 | 0 | 14 | 1 |  | исп
129 |  | Бакалов Алексей Сергеевич | Строящийся жилой дом | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 171 | 2020-08-11 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-08-17 | хоз.способ. | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0 | 6 | 7 | 6 |  | исп
130 |  | Гавашелишвили Ираклий Тенгизович | нежилое помещение (гараж) | 2020-07-21 | 2020-08-12 | 148 | 2020-08-13 | 10 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-09-04 | хоз.способ. | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1 | 22 | 45 | 22 |  | исп
131 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | Строящийся жилой дом | 2020-09-01 | 2020-09-10 | 203 | 2020-09-10 | 5 | 0.23 | 1.8624 | монтаж | 2020-09-10 | хоз.способ. | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | исп
132 |  | ИП Батищев Валерий Дмитриевич | нежилое помещение | 2020-07-02 | 2020-07-27 | 138 | 2020-07-27 | 60 | 10 | 22.3488 | монтаж | 2020-09-03 | хоз.способ. | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 0 | 38 | 63 | 38 |  | исп
133 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 174 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
134 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 175 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
135 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 176 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
136 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 177 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
137 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 178 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
138 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 179 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
139 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 180 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
140 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 181 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
141 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 182 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
142 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 183 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
143 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 184 | 2020-08-14 | 0.04 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
144 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 185 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
145 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 186 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
146 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 187 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
147 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 188 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
148 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 189 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
149 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 190 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
150 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 191 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
151 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 192 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
152 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 193 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
153 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 194 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
154 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 195 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
155 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 196 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
156 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 197 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
157 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 198 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
158 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 199 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
159 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камеры видеонаблюдения | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 200 | 2020-08-14 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-09-25 | хоз.способ. | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 42 | 46 | 42 |  | исп
160 |  | ООО «Компания НСТ» | Антенно-мачтовое сооружение связи | 2020-06-09 | 2020-06-29 | 129 | 2020-07-06 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-10-25 | хоз.способ. | 2020-10-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 7 | 111 | 140 | 113 |  | исп
161 |  | Карпова Галина Сергеевна | Жилой дом | 2020-07-02 | 2020-07-19 | 144 | 2020-07-24 | 15 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-10-25 | хоз.способ. | 2020-10-25 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 5 | 93 | 116 | 94 |  | исп
162 |  | ООО «Придонье» | Торговый павильон | 2020-08-03 | 2020-07-19 | 172 | 2020-08-20 | 15 | 0.38 | 5.587 | монтаж | 2020-10-01 | хоз.способ. | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 32 | 42 | 60 | 43 |  | исп
163 |  | ИП Вознюк Константин Николаевич | Нежилое здание (кафе) | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 130 | 2020-06-30 | 30 | 0.38 | 11.174 | монтаж | 2020-10-22 | хоз.способ. | 2020-10-22 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0 | 114 | 130 | 115 |  | исп
164 |  | ИП Дущенко Александр Яковлевич | Нежилое здание | 2020-08-17 | 2020-09-28 | 201 | 2020-09-29 | 50 | 0.38 | 18.624 | монтаж | 2020-11-30 | хоз.способ. | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 1 | 62 | 105 | 62 |  | исп
165 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | стройплощадка жилого дома | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 213 | 2020-10-22 | 5 | 0.23 | 1.8624 | монтаж | 2020-11-05 | хоз.способ. | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0 | 14 | 17 | 14 |  | исп
166 |  | Снаговской Николай Александрович | Жилой дом | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 1 | 2020-02-07 | 12 | 0.38 | 0.458 | монтаж | 2020-11-13 | хоз.способ. | 2020-11-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | 280 | 291 | 280 |  | исп
167 |  | Мошная Александра Юрьевна | стройплощадка жилого дома | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 217 | 2020-10-29 | 5 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-11-26 | хоз.способ. | 2020-11-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 1 | 28 | 30 | 28 |  | исп
168 |  | Германов Владимир Васильевич | жилой дом | 2020-06-22 | 2020-07-05 | 137 | 2020-07-05 | 4 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-11-23 | хоз.способ. | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | 141 | 154 | 141 |  | исп
169 |  | АО ИК «Информсвязь-Черноземье» | камера видеонаблюдения | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 216 | 2020-11-02 | 0.02 | 0.23 | 0.458 | монтаж | 2020-11-30 | хоз.способ. | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 19 | 28 | 59 | 28 |  | исп
170 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | стройплощадка жилого дома | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 241 | 2020-12-14 | 5 | 0.23 | 1.862 | монтаж | 2020-12-26 | хоз.способ. | 2020-12-26 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | 12 | 20 | 14 |  | исп
171 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | стройплощадка жилого дома | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 242 | 2020-12-14 | 5 | 0.23 | 1.862 | монтаж | 2020-12-26 | хоз.способ. | 2020-12-26 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | 12 | 20 | 14 |  | исп
172 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | стройплощадка жилого дома | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 243 | 2020-12-14 | 5 | 0.23 | 1.862 | монтаж | 2020-12-26 | хоз.способ. | 2020-12-26 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | 12 | 20 | 14 |  | исп
173 |  | Курьянова Оксана Юрьевна | стройплощадка жилого дома | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 244 | 2020-12-14 | 5 | 0.23 | 1.862 | монтаж | 2020-12-26 | хоз.способ. | 2020-12-26 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | 12 | 20 | 14 |  | исп