## стр.1
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и фактическое исполнение
Павловское МУПП "Энергетик"
№ № |  | Наименование объекта |  | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования (С НДС)
[10 empty] | план года N | план года N + 1 | план года N + 2 *** | итого | план 2015 | Факт 2015 г. | план года 2016 | Факт 2016 г. | план года 2017 | Факт 2017 г | план года 2018 | Факт 2018 | Отклонения | итого
|  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн.руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. рублей
ВСЕГО
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. |  | Разработка проекта и капитальный ремонт КЛ-10 кВ 32-11 |  | 0,50 км | 2015 | 2015 | 1.45 | [6 empty] | 1.45 | 0 | [6 empty] | -1.45 | 1.45
1.1.2. |  | Разработка проектной документации и капитальный ремонт КЛ-10 кВ 28-35 |  | 0,30 км | 2015 | 2015 | 1.27 | [6 empty] | 1.27 | 0 | [6 empty] | -1.27 | 1.27
| 1.1.3. | Реконструкция РУ-2 |  | - | 2015 | 2015 | 0.65 | [6 empty] | 0.65 | 0 | [6 empty] | -0.65 | 0.65
| 1.1.4. | Разработка проектной документации и капитальный ремонт КЛ-10 кВ 48-62 |  | 1,1 км | 2016 | 2016 | 2.455 | [8 empty] | 2.455 | 0 |  |  |  |  | -2.455 | 2.455
| 1.1.5. | Капитальный ремонт РУ-10 кВ ТП №2 |  | - | 2016 | 2016 | 0.65 | [8 empty] | 0.65 | 0 |  |  |  |  | -0.65 | 0.65
| 1.1.6. | Автомобиль УАЗ-390995-0,4 |  | - | [13 empty] | 0.573 | 0.573 |  |  | 0 | 0.573
| 1.1.7. | Автомобиль УАЗ-390945-(Фермер) |  | - | [15 empty] | 0 | 0.755 | 0.755 | 0.755
| 1.1.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП-27 |  |  | 2018 | 2018 | 0.21 | [12 empty] | 0.21 | 0.118 | -0.092 | 0.093
| 1.1.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП-62 |  |  | 2018 | 2018 | 0.22 | [12 empty] | 0.22 | 0 | -0.22 | 0.22
| 1.1.10. | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП-26 |  |  | 2018 | 2018 | 0.22 | [12 empty] | 0.22 | 0 | -0.22 | 0.22
Директор Павловского МУПП Энергетик В.Н.Якунин